## mẫu 01
Biểu mẫu số 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH (Đến hết ngày 31/3/2025)
(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 03 năm 2025 của UBND thị trấn Ba Tơ)
ĐVT: tỷ đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Nhóm công trình (A, B, C) | Tổng mức đầu tư |  | Thời gian thực hiện dự án |  | Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu | Giá trị phê duyệt quyết toán | Vốn kế hoạch đã bố trí đến thời điểm báo cáo |  | Vốn đã giải ngân |  | Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu |  |  |  |  | Thời gian chậm lập báo cáo QT so với quy định (tháng) | Thời gian chậm thẩm tra quyết toán so với quy định (tháng) | Thời gian chậm phê duyệt quyết toán so với quy định (tháng) | Cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết toán
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương | Khởi công (Tháng/năm) | Hoàn thành (Tháng/năm) |  |  | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương | Tổng số | Trong đó:
[15 empty] | NS trung ương | NS tỉnh | NS cấp huyện | Khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
I | Dự án đã được phê duyệt quyết toán
II | Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán
III | Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán |  |  | 1676 | 1456 |  |  | 1594.1679 | 1594.1679 | 1633.15 | 1449 | 784.04 | 784.04 | 16.3992 |  |  | 16.3992
1 | BTXM đường từ nhà ông Thôn đến nhà ông Láng | UBND thị trấn Ba Tơ | C | 587 | 510 | 7/2024 | 3/2025 | 519.9223 | 519.9223 | 576.85 | 509 | 398.934 | 398.934 | 4.5067 |  |  | 4.5067
2 | Nâng cấp, cải tạo BTXM từ đường Ba Tơ - Ba Bích đi KDC số 3, TDP Kon Dung, thị trấn Ba Tơ | UBND thị trấn Ba Tơ | C | 1089 | 946 | 9/2024 | 3/2025 | 1074.2456 | 1074.2456 | 1056.3 | 940 | 385.106 | 385.106 | 11.8926 |  |  | 11.8926
`

## Mau 02
Biểu mẫu số 02
TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ HẾT THỜI GIAN THỰC HIỆN NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (Đến hết ngày 31/03/2025)
(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 03 năm 2025 của UBND thị trấn Ba Tơ)
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Nhóm công trình (A, B, C) | Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng) | Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định phê duyệt |  | Tiến độ thực hiện dự án (%) | Lý do chưa nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng | Kế hoạch thực hiện để hoàn thành dự án
[5 empty] | Khởi công (Năm) | Hoàn thành (Năm)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | KCH kênh đồng Mang Tinh | UBND thị trấn Ba Tơ | C | 488 | 2024 | 2025 | 100 | Đã báo cáo hoàn thành ngày 05/3/2025, đang chờ Phòng KT-HT huyện chấp thuận nghiệm thu
2 | Nâng cấp, cải tạo BTXM từ đường thị trấn Ba Tơ - đi Nước Đang, Ba Bích đến nhà ông Phạm Văn Đếch thuộc TDP Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ | UBND thị trấn Ba Tơ | C | 448 | 2024 | 2025 | 50 | Do ảnh hưởng thời tiết mưa kéo dài nên công trình thi công không kịp thời